## Übersicht WP
Exemplarische Beschreibung 2 Arbeitspakete Spitalinformationssystem
Work Package Übersicht
WP Name: | Kurzbezeichnung |  | Aufwand (h):
WP1 -> 3.1.2.1 Tagesplaner | Tagesplaner |  | 17
WP2 -> 3.2.4.1 Pflichtenheft | Pflichtenheft |  | 41
Total Aufwand Workpackages |  |  | 58
Allfälliger übriger Aufwand |  |  | 0
Total Aufwand in Stunden (h) |  |  | 58
Total Aufwand in Personentagen (1 PT = 8 h) |  | 7.25

## WP1 Tagesplaner
Arbeitspaket |  | Tagesplaner
Work Package Description
WP Name: | Tagesplaner | WP-Id: 3.1.2.1 | Version: |  | 1.0
Author: | lamlr1, kammf1, jolop1, dittp2 | WP1 | Date: |  | 2016-11-16
Input:
Tagesplaner erstellen
Activities: |  | Parameters: | Amount/ Volume: | est. h per amount/vol. | Effort in person h:
Dokument erstellen |  | Anzahl Stunden | 1 | 3.5 | 3.5
Dokument auf Fehler überprüfen |  | Anzahl Stunden | 1 | 1 | 1
Meeting (Präsentation) |  | Anzahl Stunden | 4 | 1 | 4
Anpassungen/Korrekturen Dokument |  | Anzahl Stunden | 1 | 0.5 | 0.5
Persönlicher Eintrag |  | Anzahl Stunden | 4 | 1.5 | 6
Kontrolle des Dokuments |  | Anzahl Stunden | 4 | 0.5 | 2
Output:
bearbeiteter und ausgefüllter Tagesplaner
Required Resources:
lamlr1, kammf1, jolop1, dittp2
Methods & Tools:
MS Excel
Required Skills:
Vertiefete Kenntnisse von MS Excel
Quality Assurance:
Kontrolle des Dokuments intern durch andere Gruppenmitglieder.
|  |  |  | Total Effort in person h: | 17
|  |  | 8 h = 1 MD ("manday") | Total Effort in mandays | 2.125

## WP2 Pflichtenheft
Arbeitspaket |  | Pflichtenheft
Work Package Description
WP Name: | Pflichtenheft | WP-Id: 3.2.4.1 | Version: |  | 1.0
Author: | lamlr1, kammf1, jolop1, dittp2 | WP2 | Date: |  | 2016-12-21
Input:
Pflichtenheft erstellen
Activities: |  | Parameters: | Amount/ Volume: | est. h per amount/vol. | Effort in person h:
Lastenheft durchlesen |  | Anzahl Stunden | 2 | 2 | 4
realisierbare Punkte notieren |  | Anzahl Stunden | 2 | 3 | 6
Pflichtenheft zusammenstellen |  | Anzahl Stunden | 2 | 6 | 12
Meeting mit Kunden (Präsentation) + Reisezeit |  | Anzahl Stunden | 2 | 5 | 10
ggf. Verbesserungen anbringen |  | Anzahl Stunden | 1 | 2 | 2
erneut gegenlesen lassen |  | Anzahl Stunden | 2 | 2 | 4
Schlussredaktion/ Überprüfung |  | Anzahl Stunden | 1 | 3 | 3
Output:
Fertiges Pflichtenheft, welches alle Anforderungen des Kunden beinhaltet, das zugleich aber realisierbar sein muss. Das Pflichtenheft dient dann als ein bindendes Dokument zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
Required Resources:
lamlr1, kammf1, jolop1, dittp2
Methods & Tools:
MS Word
Required Skills:
Kenntnisse von MS Word
Quality Assurance:
Überprüfung des Pflichtenheftes durch die Teammitglieder, sowie den Kunden.
|  |  |  | Total Effort in person h: | 41
|  |  | 8 h = 1 MD ("manday") | Total Effort in mandays | 5.125