## Tabelle1
Projektablaufplan
| Soll |  |  | Remy Lam
Ist
|  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 2 | 3
Nr. | Vorgangsname | Dauer | Mi 21.10.16 | Mi 28.10.16 | Mi 05.10.16 | Mi 12.10.16 | Mi 19.10.16 | Mi 26.10.16 | Mi 02.11.16 | Mi 09.11.16 | Mi 16.11.16 | Fr 18.11.16 | Mi 23.11.16 | Mi 30.11.16 | Mi 07.12.16 | Mi 14.12.16 | Mi 21.12.16 | Mi 11.01.16 | Mi 18.01.16
| Vorlesung Einführung (Bürkle) | 3 | bar: 38
| Vorlesung Einführung (Bürkle) | 3 | bar: 38
| Vorlesung System, Zergliederung (Gasenzer) | 3 | bar: 39
| Vorlesung System, Zergliederung (Gasenzer) | 3 | bar: 39
| Teamarbeit (Geführte Übung) | 3 | bar: 40
| Teamarbeit (Geführte Übung) | 3 | bar: 40
Vorgehensplan mit Hauptzielen für Kurs BTX8101
SMART Ziele Spitalinformationssystem
Systemabgrenzung Spitalinformationssystem
| Vorlesung Aufwand, Ressourcen (Gasenzer) | 3 | bar: 41
| Vorlesung Aufwand, Ressourcen (Gasenzer) | 3 | bar: 41
| Teamarbeit (Geführte Übung) | 3 | bar: 42
Projektstrukturplan für Kurs BTX8101 | bar: 42
| Vorlesung Berichtswesen | 3 | bar: 43
| Zeit für Übungen | 3 | bar: 44
| Vorlesung Varianten | 3 | bar: 45
| Zeit für Übungen | 3 | bar: 46
Zwischen Abgabe | bar: 46
| Vorlesung Projektmanagement | 3 | bar: 47
| Vorlesung Buy or make | 3 | bar: 48
| Zeit für Übungen | 3 | bar: 49
| Vorlesung Qualität und Risiko | 3 | bar: 50
| Zeit für Übungen | 3 | bar: 51
| Gastvortrag | 3 | bar: 2
| Abgabe und Prüfung | 3 | bar: 3
o Projektstrukturplan oder DFD Zergliederung für Spitalinformationssystem
o Exemplarische Beschreibung 2 Arbeitspakete Spitalinformationssystem
o Meilensteine für Spitalinformationssystem
o Tagesplaner HS16 für Kurs BTX8101
o Projektablaufplan (Gantt) für Kurs BTX8101
o Gantt Planung Spitalinformationssystem
o Personalplanung für Spitalinformationssystem(nur Planungsseite)
o Bis Januar 2017 persönliches und Gruppen-Journal für Kurs BTX8101
o Ressourcenplanung für Spitalinformationssystem