# Beschaffungsplan

Der Beschaffungsplan für das Projekt Spitalinformationssystem.

# Vor dem Projektstart

Folgende Beschaffung müssen vor dem Kickoff erledigt werden, damit am 2.1.2017 erfolgreich mit dem Projekt begonnen werden kann.

## Immobilien

| Bedarf / Bezeichnung | Menge | Wert | Zeitpunkt | Beschaffungsart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Büro | 1 | 225’000 | 19.12.2016 | Anfrage Immobilienmakler (19.08.2016), Vertragsabschluss (20.10.2016) Bezug (21.10.2016) |
| Serverraum | 1 | 200’000 | 26.12.2016 | Anfrage Swisscom |

## Mobilien

| Bedarf / Bezeichnung | Menge | Wert | Zeitpunkt | Beschaffungsart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsplatz | 20 | 40’000 | 26.12.2016 | Bestellung Galaxus /Digitec (21.10.2016) |
| Weitere Geräte | 1 | 10’000 | 26.12.2016 | Bestellung Galaxus (21.10.2017) |
| Server | 10 | 125’000 | 26.12.2016 | Bestellung Dell (21.10.2017) |
| Firmenfahrzeug | 1 | 70’000 | 29.12.2016 | Bestellung Skoda (12.08.2017) |

## Verbrauchsmaterial

| Bedarf / Bezeichnung | Menge | Wert | Zeitpunkt | Beschaffungsart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Büromaterial | 1 | 40’000 | 28.12.2016 | Bestellung officeworld (21.10.2017) |
| Weiteres Verbrauchsmaterial | 1 | 25’000 | Fortlaufend | Einkauf Migros (21.10.2017) |

## Software

| Bedarf / Bezeichnung | Menge | Wert | Zeitpunkt | Beschaffungsart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Office | 20 | 60’000 | 26.12.2016 | Bestellung Microsoft (21.10.2016) |
| Webseite | 1 | 5’000 | 15.01.2016 | Anfrage Hostpoint (05.11.2016) |

## Lizenzen, Verträge und Versicherung

| Bedarf / Bezeichnung | Menge | Wert | Zeitpunkt | Beschaffungsart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Softwarelizenzen | 1 | 100’000 | 26.12.2016 | Anfrage Microsoft (05.11.2016) |
| Versicherung (Mobiliar) | 1 | 50’000 | 26.12.2016 | Anfrage Mobiliar (05.11.2016) |
| Internetanbindung und Telekommunikation | 1 | 60’000 | 26.12.2016 | Anfrage Swisscom (05.11.2016) |

## Personal

| Bedarf / Bezeichnung | Menge | Jahresgehalt | Zeitpunkt | Beschaffungsart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef Entwickler | 1 | 120’000 | Bereits vorhanden | Vorhanden |
| Entwickler | 5 | 480’000 | 2.1.2017 (bereits vorhanden) | 3 * Stelleninserat (1 * vorhanden) (Projektgruppe) |
| Techniker/Informatiker | 1 | 72’000 | 2.1.2017 | Stelleninserat |
| Finanzverwalter | 1 | 54’000 | 2.1.2017 | Stelleninserat |
| Personalverantwortlicher | 1 | 102’000 | 2.1.2017 | Stelleninserat |
| Projektleiter | 1 | 240’000 | Bereits vorhanden | Vorhanden (Projektgruppe) |
| Stellv. Projektleiter | 1 | 120’000 | Bereits vorhanden | Vorhanden (Projektgruppe) |
| Designer | 1 | 96’000 | 2.1.2017 | Stelleninserat |
| Dokumentierer | 1 | 84’000 | 2.1.2017 | Stelleninserat |
| Text & Korrektorat | 1 | 30’000 | 2.1.2017 | Stelleninserat |
| Putzfrau | 1 | 10’080 | 2.1.2017 | Stelleninserat |
| Sekretärin | 3 | 72’120 | 2.1.2017 | Stelleninserat |

# Während Projektentwicklung

Module aus dem Fremdbezug, sowie externe Fachkräfte werden im Verlauf der Projektentwicklung einbezogen

## Module

Die verhandlungstechnische Position für ein Testmodul lieg darin, dass ein Hersteller zukünftig sein System auch an unseren Auftraggeber verkaufen kann.

| Bedarf / Bezeichnung | Menge | Zeitpunkt | Beschaffungsart |
| --- | --- | --- | --- |
| RIS Testsystem | 1 | Anfrage 10.1.17, Einsatz (26.12.2017) | Vertragliche Abmachung |
| LIS Testsystem | 1 | Anfrage 10.1.17, Einsatz (26.12.2017) | Vertragliche Abmachung |
| PACS Testsystem | 1 | Anfrage 10.1.17, Einsatz (26.12.2017) | Vertragliche Abmachung |
| KIS Testsystem | 1 | Anfrage 10.1.17, Einsatz (26.12.2017) | Vertragliche Abmachung |
| Apothekentestinformationssystem | 1 | Anfrage 10.1.17, Einsatz (26.12.2017) | Vertragliche Abmachung |

## Personal

| Bedarf / Bezeichnung | Menge | Zeitpunkt | Beschaffungsart |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmierer RIS | 1 | Implementierungsphase 2 (31.10.18) | Anfrage Herstellungsfirma (Pauschalpreis) |
| Programmierer PACS | 1 | Implementierungsphase 2 (31.10.18) | Anfrage Herstellungsfirma (Pauschalpreis) |
| Programmierer LIS | 1 | Implementierungsphase 2 (31.10.18) | Anfrage Herstellungsfirma |
| Programmierer KIS |  | Implementierungsphase 2 (31.10.18) | Anfrage Herstellungsfirma |
| Programmierer Apothekeninformationssystem1 | 1 | Implementierungsphase 2 (31.10.18) | Anfrage Herstellungsfirma |
| Fachperson VoIP | 1 | Implementierungsphase 2 (31.10.18) | Anfrage Swisscom |
| Zertifizierungsexperte | 1 | Implementierungsphase 3 (23.01.19) | Anfrage SQS |
| Entwickler ePD | 1 | Implementierungsphase 2 (31.10.18) | Anfrage bei eHealth Suisse oder Swisscom |