## Risikomatrix
Schadensausmass | hoch | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| mittel | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| tief | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | tief |  | mittel |  | hoch
Eintrittswahrscheinlichkeit

## Risikoanalyse
Risikobeschrieb | Auswirkung |  | Massnahmen
|  | Risiko |  | Risiko
Schäden durch höhere Gewalt (z.B. Feuer, Wasserschaden) | IT-Systeme können teilweise oder ganz zerstört werden, sodass die Daten nicht mehr abgerufen werden können | 8 | Feuer- und Wassermelder in Gebäude installieren | 4
Stromausfall partiell oder Totalausfall | Teil oder Totalausfall des Systems. Es kann nicht mehr auf die Daten zugegriffen werden | 16 | Kontrolle/Abnahmen Strominstallationen, Notstromaggregate | 6
Administratoren haben voll Zugriff auf alle Systeme. | Administratoren können die Daten Manipulieren | 10 | Vieraugenprinzip, Verschlüsselung der Daten | 4
Fehlerhafte Nutzung des Systems | Arbeitsabläufe verzögern sich | 6 | Geregelte Einarbeitung der Mittarbeiter, Benutzerhandbücher | 2
Übertagung falscher Daten | Patienten bekommen falsche Diagnosen und Behandlungen | 10 | Bessere Einweisung der Mitarbeiter | 4
Verlust Gespeicherten Daten | Daten gehen Verloren | 15 | Regelmässige Backups des Systems | 6
Das System wird von einem Virus befallen | Datenverlust, Komplettausfall des Systems | 20 | Regelmässiger Sicherheitschecks des Systems, Regelmässiger Einsatz von Viren-Suchprogramme | 6
Unzureichende Dokumentation des Systems | Schwierig das System zu verbessern da es zu unübersichtlich ist | 20 | Die Dokumentation besser führen | 4
Unabsichtliches Löschen von Daten | Datenverlust | 15 | Die Rechte werden so vergeben, dass man nicht einfach so Daten löschen kann | 4
Diebstahl von Daten | Daten kommen in falsche Hände | 15 | Geräte so platzieren, dass eine unbefugte Kenntnisnahme von Daten durch Besuchern ausgeschlossen wird, Sichere Passwörter für das System | 3